## Sheet1
|  | 9202 Pearl Drive House - 1947 |  |  |  |  | 6th Payment Request | Total Amount Paid | Variance
|  | Quote |  | % of Construction Cost | Price Per Sq. Ft. | Paid
I. Site Work |  | 36905 |  | 9.862% | 13.2943 |  |  | 40138.782 | 3233.782 | 471.382
| Building Permit Fees(.80-2444, .15-1600, .15-800) | 4500 | City | 1.203% | 1.621 | 4892.382 | 0 | 4892.382 | 392.382
| Temp Electric Pole/Dumpster | 0 | Wolfe Electric | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Water & Sewer Fees,Well & Septic | 29829 | Dvorak & Zakrewski | 7.971% | 10.7453 | 14839 | 17752.4 | 32591.4 | 2762.4
| Architecture, Engineering | 2000 | JS Architect | 0.5345% | 0.72046 | 2077 | 0 | 2077 | 77
| Other - Survey | 576 | TD2 | 0.1539% | 0.20749 | 578 | 0 | 578 | 2
0
II. Foundation |  | 37662.5 |  | 10.06% | 13.5672 |  |  | 37561.75 | -100.75
| Excavation, cut and backfill | 1995 | Lynch | 0.5331% | 0.71866 | 695 | 0 | 695 | -1300
| Foundation - footing and walls | 24970.5 | Lynch | 6.673% | 8.9951 | 24971 | 0 | 24971 | 0.5
| Waterproofing, drain tile, sump | 2552 | Lynch | #DIV/0! | 0.91931 | 3347 | 0 | 3347 | 795
| Crushed rock to fill garage and stoop | 4250 | Lynch |  |  | 4420 | 0 | 4420 | 170
| Radon System | 2300 | Lynch |  |  | 3045 | 0 | 3045 | 745
| Dirt for front yard infill | 1000 | Lynch |  |  | 488.75 | 0 | 488.75 | -511.25
| Termite | 595 | Lynch | 0.159% | 0.21434 | 595 | 0 | 595 | 0
III Framing | [8 empty] | 0
|  | 72915 |  | 19.49% | 26.2662 |  |  | 76222.44 | 3307.44
| Framing including roof (2 x 6) | 50300 | SCS Components | 13.44% | 18.1196 | 51582.44 | 0 | 51582.44 | 1282.44
| Installation (includes soffits, deck, windows) | 22615 | LP Construction | 6.044% | 8.1466 | 24640 | 0 | 24640 | 2025
| Trusses | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
| Sheathing | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
| General metal, Steel | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
| Vapor barrier | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
| Other | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
IV Exterior Finishes | [8 empty] | 0
|  | 75923 |  | 20.29% | 27.3498 |  |  | 74987.81 | -935.19
| Exterior Wal Finish - Hardie Board | 26365 | Midwest Siding | 7.046% | 9.4975 | 26366 | 0 | 26366 | 1
| Roofing & Gutters | 19184 | SKB Roofing | 5.127% | 6.9107 | 18729 | 0 | 18729 | -455
| Windows - Marvin | 23669 | Marvin (includes Install) | 6.325% | 8.5263 | 24246 | 0 | 24246 | 577
| Front door - Marvin Exterior doors | 3705 | Marvin/Builders Supply | 0.9901% | 1.3347 | 2643 | 0 | 2643 | -1062
| Garage doors (16 x 7)-(8 x 7) | 1500 | All about doors | 0.4009% | 0.54035 | 1815 | 0 | 1815 | 315
| Basement Doors | 1500 | Builders Supply | 0.4009% | 0.54035 | 1188.81 | 0 | 1188.81 | -311.19
| Other | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
V Major System Rough-in | [8 empty] | 0
|  | 57382 |  | 15.33% | 20.6707 |  |  | 59229.84 | 1847.84
| Plumbing (Includes faucets and toilets) | 19298 | Anderson Plumbing | 5.157% | 6.9517 | 8260 | 11382.84 | 19642.84 | 344.84
| Electrical (includes a - temp pole) | 13984 | Wolfe Electric | 3.737% | 5.0375 | 15120 | 0 | 15120 | 1136
| HVAC (bath and dryer runs) | 24100 | Complete Comfort | 6.44% | 8.6816 | 24467 | 0 | 24467 | 367
| Water Heater | 0 | HTP - Anderson Plumbing | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Water Softener | 0 | Anderson Plumbing | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Other | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
VI Interior Finishes
|  | 66831.51 |  | 17.86% | 24.0748 |  |  | 68264.04 | 1432.73 | 1745
| Insulation($2,080 Garage, R-50 attic) | 6925 | Cornhusker Insulation | 1.851% | 2.4946 | 6925 | 0 | 6925 | 0 | -312.27
| Drywall | 16475 | Christensen Drywall | 4.403% | 5.9348 | 16475 | 0 | 16475 | 0
| MB Shower | 4263.89 | Mckean | 1.139% | 1.536 | 4264 | 0 | 4264 | 0.11
| Painting - D&K Handy | 1500 | D&K | 0.4009% | 0.54035 | 1636 | 0 | 1636 | 136
| Lighting - D&K Handy | 725 | D&K | 0.1937% | 0.26117 | 725 | 0 | 725 | 0
| Cabinets, Countertops | 14219 | Factory Cabinet & Mckean ($1519) | 3.8% | 5.1221 | 14997 | 0 | 14997 | 778
| Interior doors (14 doors) | 3116 | Menards | 0.8327% | 1.1225 | 3274 | 0 | 3274 | 158
| Interior Trim - D&K Handy 248 base board, 448 trim | 1000 | D&K | 0.2672% | 0.36023 | 1669 | 0 | 1669 | 669
| Interior Stair/Hand Rail - 24' | 1000 | D&K | 0.2672% | 0.36023 | 0 | 0 | 0 | -1000
| Tile - kitchen | 500.12 | Mckean | 0.1336% | 0.18016 | 500 | 0 | 500 | 0.12
| Masonary - exterior (394 square feet) | 0 | D&K | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
| Appliances | 4000 | D&K | 1.069% | 1.4409 | 3909 | 0 | 3909 | -91
| Flooring | 9407.5 | Mckean | 2.514% | 3.3889 | 9408 | 0 | 9408 | 0.5
| Bath & Laundry - facets in plumbing) | 2200 | D&K | 0.5879% | 0.79251 | 2619 | 0 | 2619 | 419
| Wood Stove - Install rough in / stove later | 1500 |  | 0.4009% | 0.54035 | 1863 | 0 | 1863 | 363
| Other | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  |  | 0
0
|  | 24083 |  | 6.436% | 8.6754 |  |  | 28669 | 4586
VII Final Steps | Landscaping - D&K Landscaping | 1000 | D&K | 0.2672% | 0.36023 | 2658 | 0 | 2658 | 1658
| Outdoor Structures (deck - D&K, masonary) | 2562 | D&K | 0.6847% | 0.92291 | 3911 | 0 | 3911 | 1349
| Driveway, Garage, Porch, basement, Patio | 18900 | Lynch | 5.051% | 6.8084 | 5300 | 15600 | 20900 | 2000
| Clean Up-dumpster - porta potty | 1621 | D&K | 0.4332% | 0.58393 | 1200 | 0 | 1200 | -421
| Other | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0
| Other - continguency | 2500 |  | 0.6681% | 1.3082 | 2831 | 0 | 2831 | 331
VIII
| GRAND TOTAL | 374202.01 |  |  | 195.8148 | 343169.382 | 0
| Construction price per square foot | 195.8148
[7 empty] | 44735.24 | 385073.662
| Lot Expenses | 0 |  | 0% | 0
VIV | Construction Loan Financing | 4000 |  | 1.058% | 1.4409 | 2893.27 |  | Total Estimated Still to be Paid
| Sales Commission | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | Site work | 0
| General Contractor / Profit | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | Foundation | 0
| Other Marketing | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | Framing | 0
| Potential Grand Total | 378202.01 |  | 1.058% | 197.9079 |  |  |  | Exterior | 0
[9 empty] | Major Sys | 0
| Price per Sq Foot | 197.9079 | [6 empty] | Interior | 0
| TBD Later | 7408 | [6 empty] | Driveway | 0
[8 empty] | 387966.932 |  | 0
| Pre-plan GOAL | 350000
| GOAL variance | -28202.01 | [6 empty] | Core Loan | 30000
| D&K Total | 20300 | [6 empty] | Core Acct | 35000
| D&K Paid | 7694.382 | [6 empty] | FNBO Acct | 5000
70000
| Appraisal | 472752.5125 | 80% | 52036 | [5 empty] | 180
|  | 444943.5412 | 85% | 11827 | [5 empty] | 32.7273
| 2021 TAX REBATE and CREDIT | 8450 |  | 40209
Tax Rebate
[7 empty] | Complete | 24467
[7 empty] | Well lines | 8505.75
32972.75
[7 empty] | 26% rebate | 8572.915